## Hoja1
FOLIO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_FEDERATIVA | ENTIDAD_FEDERATIVA | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | VALIDADO_20214t | ULT_CICLO_VALID | ULT_TRIM_VALID | ANIOS_SIN_VALID | PER_AVANCE_FINANCIERO | PER_AVANCE_FISICO | CASI_TERMINADOS | SUSCEPTIBLE_CANCELAR
SLP190401601826 | [{"ciclo_recurso":2019, "id_ramo":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":116000.0, "monto_modificado":116000.0}, {"ciclo_recurso":2019, "id_ramo":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":3, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":116000.0, "monto_modificado":116000.0}] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LIMONES MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP - 132631 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ | 132631 | N |  |  | 2.2 | 0 | 0 |  | S
SLP190401601827 | [{"ciclo_recurso":2019, "id_ramo":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":92800.0, "monto_modificado":92800.0}, {"ciclo_recurso":2019, "id_ramo":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":3, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":92800.0, "monto_modificado":92800.0}] | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAURELES MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP - 132644 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ | 132644 | N |  |  | 2.2 | 0 | 0 |  | S
SLP190401601828 | [{"ciclo_recurso":2019, "id_ramo":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":92800.0, "monto_modificado":92800.0}, {"ciclo_recurso":2019, "id_ramo":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":3, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":92800.0, "monto_modificado":92800.0}] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA BOCA MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP - 132647 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ | 132647 | N |  |  | 2.2 | 0 | 0 |  | S
SLP190401601829 | [{"ciclo_recurso":2019, "id_ramo":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":92800.0, "monto_modificado":92800.0}, {"ciclo_recurso":2019, "id_ramo":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":3, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":92800.0, "monto_modificado":92800.0}] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARBECHOS MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP - 132652 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ | 132652 | N |  |  | 2.2 | 0 | 0 |  | S
SLP190401601831 | [{"ciclo_recurso":2019, "id_ramo":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":92800.0, "monto_modificado":92800.0}, {"ciclo_recurso":2019, "id_ramo":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":3, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":92800.0, "monto_modificado":92800.0}] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS NAZARIOS MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP - 132658 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ | 132658 | N |  |  | 2.2 | 0 | 0 |  | S
SLP190401602242 | [{"ciclo_recurso":2019, "id_ramo":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":92800.0, "monto_modificado":92800.0}, {"ciclo_recurso":2019, "id_ramo":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":3, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":92800.0, "monto_modificado":92800.0}] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS TROJES MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP - 137049 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ | 137049 | N |  |  | 2.2 | 0 | 0 |  | S
SLP190401602243 | [{"ciclo_recurso":2019, "id_ramo":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":232000.0, "monto_modificado":232000.0}, {"ciclo_recurso":2019, "id_ramo":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":3, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":232000.0, "monto_modificado":232000.0}] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ SLP - 137062 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ | 137062 | N |  |  | 2.2 | 0 | 0 |  | S
SLP190401602245 | [{"ciclo_recurso":2019, "id_ramo":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":92800.0, "monto_modificado":92800.0}, {"ciclo_recurso":2019, "id_ramo":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":3, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":92800.0, "monto_modificado":92800.0}] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL CARMEN MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP - 137093 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ | 137093 | N |  |  | 2.2 | 0 | 0 |  | S
SLP190401603467 | [{"ciclo_recurso":2019, "id_ramo":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":1325774.8, "monto_modificado":1325774.8}, {"ciclo_recurso":2019, "id_ramo":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":3, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":1325774.8, "monto_modificado":1325774.8}] | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL SECTOR UNO DE VILLA DE LA PAZ SLP - 157229 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ SLP | 157229 | N |  |  | 2.2 | 0 | 0 |  | S
SLP200301718973 | [{"ciclo_recurso":2020, "id_ramo":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":443654.52, "monto_modificado":443654.52}, {"ciclo_recurso":2020, "id_ramo":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":3, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":443654.52, "monto_modificado":443654.52}] | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VILLA DE LA PAZ LOCALIDAD VILLA DE LA PAZ EN LA CALLE GUERRERO - 101640 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ | 101640 | N |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | S
SLP200401797217 | [{"ciclo_recurso":2020, "id_ramo":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":75000.0, "monto_modificado":75000.0}, {"ciclo_recurso":2020, "id_ramo":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":3, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":75000.0, "monto_modificado":75000.0}] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS NAZARIOS MUNICIPIO VILLA DE LA PAZ - 155468 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ | 155468 | N |  |  | 1.2 | 0 | 0 |  | S
SLP200401797239 | [{"ciclo_recurso":2020, "id_ramo":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":75000.0, "monto_modificado":75000.0}, {"ciclo_recurso":2020, "id_ramo":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":3, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":75000.0, "monto_modificado":75000.0}] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS TROJES MUNICIPIO VILLA DE LA PAZ - 155797 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ | 155797 | N |  |  | 1.2 | 0 | 0 |  | S
SLP200401797269 | [{"ciclo_recurso":2020, "id_ramo":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":275000.0, "monto_modificado":275000.0}, {"ciclo_recurso":2020, "id_ramo":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":3, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":275000.0, "monto_modificado":275000.0}] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LA PAZ MUNICIPIO VILLA DE LA PAZ - 156262 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ | 156262 | N |  |  | 1.2 | 0 | 0 |  | S